Принято на заседании

педагогического совета

протокол № 1 от 29.08. 2013 г.

ПЛАН

Мероприятий по внедрению федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (ФГОС ООО)

в МКОУ «Саблинская основная общеобразовательная школа»

| № | мероприятия | сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| Нормативно-правовое обеспечение. |  |  |  |
| 1 | Издание приказа «О создании школьного совета по сопровождению введения ФГОС ООО» | август | Директор ОУ |
| 2 | Издание приказа «О создании рабочей группы по обеспечению перехода МКОУ «Саблинская ООШ» на ФГОС ООО» | август | Директор ОУ |
| 3 | Издание приказа «О назначении школьного координатора введения ФГОС ООО» | август | Директор ОУ |
| 4 | Постановка задач перед рабочей группой и распределение обязанностей в ней | август | Зам директора по УВР |
| 5 | Внесение изменений и дополнений в должностные инструкции учителей, работников администрации школы, ответственных за введение ФГОС ООО | Май, июнь | Директор ОУ |
| 6 | Создание нормативно-правового акта «О стимулировании труда в ОУ в условиях реализации ФГОС ООО» | Июль, август | Директор ОУ |
| 7 | Разработка основной образовательной программы основного общего образования. | Июнь, июль | Зам директора по УВР, зам директора по ВР |
| Разъяснительная работа с родителями. |  |  |  |
| 1 | Родительское собрание с родителями пятиклассников «Оценивание планируемых результатов освоения программы основного общего образования» | Март | Зам директора по УВР |
| 3 | Оформление уголка для родителей «ФГОС ООО» | Сентябрь | Зам директора по УВР, зам директора по ВР |
| Организационная деятельность |  |  |  |
| 1 | Разработка дорожной карты и плана-графика внедрения ФГОС ООО | Апрель | Зам директора по УВР |
| 2 | Организация работы должностных лиц, ответственных за внедрение ФГОС ООО | июнь | Зам директора по УВР Зам директора по ВР |
| 3 | Организация работы рабочей группы по внедрению ФГОС ООО | август | Зам директора по УВР |
| 4 | Определение необходимого ресурсного обеспечения в ходе изменений в условиях образовательной деятельности. | Май | Руководители ШМО |
| 5 | Выбор варианта учебного плана и определение изменений в составе образовательных программ распределении времени. | Май | Зам директора по УВР |
| 6 | Определение необходимых изменений в образовательных целях, в содержании образования, технологии обучения и воспитания. | Май, июнь, июль | Зам директора по УВР |
| 7 | Формирование организационного механизма контроля процессов модернизации образовательной системы школы. | Август | Зам директора по УВР |
| 8 | Обеспечение оснащённости ОУ в соответствии с требованиями ФГОС ООО к минимальной оснащённости учебного процесса и оборудованию учебных помещений. | В течение года | Зам директора по хозяйственной части |
| 9 | Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ООП ООО действующим санитарным нормам, нормам охраны труда работников ОУ | В течение года | Зам директора по УВР Зам директора по ВР Зам директора по безопасности |
| 10 | Комплектация библиотеки ОУ печатными, электронными ресурсами по всем предметам учебного плана ООП ООО | В течение года | Библиотекарь |
| 11 | Определение списка учебников и учебных пособий, соответствующих ФГОС ООО |  | Библиотекарь |
| 12 | Создание контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет | В течение года | Учитель информатики |
| 13 | Обеспечение публичной отчётности ОУ о ходе и результате внедрения ФГОС ООО | Декабрь, май | Директор ОУ |
| Научно-методическое сопровождение. |  |  |  |
| 1 | Создание системы методической работы в ОУ, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС ООО | август | Зам директора по УВР |
| 2 | Создание плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников на 5 лет в связи с введением ФГОС ООО | август | Зам директора по УВР |
| 3 | Разработка плана научно-методических семинаров (внутришкольного повышения квалификации) с ориентацией на проблемы введения ФГОС ООО | август | Зам директора по УВР |
| 4 | Круглый стол «ФГОС в контексте государственной политики в образовании» | ноябрь | Зам директора по УВР |
| 5 | Консультации для классного руководителя, учителей, осуществляющих внедрение ФГОС ООО | В течение года | зам директора по УВР зам директора по ВР |
| 6 | Заседание ШМО учителей «Организация внеурочной деятельности в основной школе» | Ноябрь | Руководители ШМО |
| 7 | Заседание ШМО «ФГОС ООО и здоровьесберегающие технологии» | Март | Руководители ШМО |
| 8 | Обеспечение участия учителей в региональных и муниципальных мероприятиях по сопровождению введения ФГОС ООО | В течение года | Директор ОУ |
| Диагностико - аналитическая деятельность. |  |  |  |
| 1 | Проведение диагностики и готовности ОУ к введению ФГОС ООО | Сентябрь | Зам директора по УВР |
| 2 | Сбор первичной информации, характеризующей образовательные и профессиональные запросы, интересы, состояние удовлетворённости, а также готовность к введению ФГОС ООО учителями на практике. | Сентябрь | Зам директора по УВР |
| 3 | Мониторинг общей готовности ребёнка к переходу на основную ступень обучения. | октябрь | Зам директора по УВР |
| 4 | Предметная стартовая диагностика. | Сентябрь | Зам директора по УВР Руководители ШМО |
| 5 | Оценка достижений планируемых результатов учениками 5 класса. | Апрель, май | Руководители ШМО, зам директора по УВР |
| 6 | Обсуждение предварительных итогов внедрения ФГОС ООО на совещаниях педагогических работников. Совещания при директоре: - рабочие программы по предметам; - о состоянии внедрения ФГОС ООО; - результаты оценки достижений планируемых результатов учениками 5 класса. | Сентябрь Декабрь май | Руководители ШМО зам директора по УВР |
| 7 | Мониторинг эффективности повышения квалификации учителей, внедряющих ФГОС ООО | май | Зам директора по УВР |